## Iteration 1
THE APPLICATION DEVELOPMENT PROJECT TOPIC
ITERATION 1 BACKLOG
# | Function/Screen | Level* | LOC | In Charge | Status | Notes
1 | User Login | Simple | 60 | Lê Thị Vân Anh | Done
2 | User Register | Medium | 120 | Phạm Anh Đức | Done
3 | Dashboard [Admin] | Medium | 120 | Bùi Thái Dương | Done
4 | HomePage | Medium | 120 | Lê Thị Vân Anh | Done
5 | Marketing Dashboad | Medium | 120 | Đỗ Đức Hữu | Done
6 | User List | Simple | 60 | Đỗ Đức Hữu | Done

## Iteration 2
THE APPLICATION DEVELOPMENT PROJECT TOPIC
ITERATION 2 BACKLOG
# | Function/Screen | Level* | LOC | In Charge | Status | Notes
7 | Cart Detail | Medium | 120 | Bùi Thái Dương | Done
8 | Cart Completion (Check out) | Medium | 120 | Bùi Thái Dương | Done
9 | Reset Password | Medium | 120 | Phạm Anh Đức | Done
10 | Change Password | Simple | 60 | Đỗ Đức Hữu | Done
11 | User Profile | Simple | 60 | Đỗ Đức Hữu | Done
12 | My Orders (xem lịch sử order) (Tổng quát) | Simple | 60 | Phạm Anh Đức | Done

## Iteration 3
THE APPLICATION DEVELOPMENT PROJECT TOPIC
ITERATION 3 BACKLOG
# | Function/Screen | Level* | LOC | In Charge | Status | Notes
13 | Order Management | Simple | 60 | Bùi Thái Dương | Done
14 | Order Details [Sale] | Simple | 60 | Bùi Thái Dương | Done
15 | Products List | Complex | 240 | Bùi Thái Dương | Done
16 | Product Detail | Medium | 120 | Bùi Thái Dương | Done
17 | Feedback | Simple | 60 | Bùi Quốc Vũ | Done
18 | Blogs List | Medium | 120 | Bùi Quốc Vũ | Done
19 | Add Blog | Simple | 60 | Bùi Quốc Vũ | Done
20 | Update Blog | Simple | 60 | Bùi Quốc Vũ | Done
21 | Blog Details | Simple | 60 | Bùi Quốc Vũ | Done
22 | Notification | Medium | 120 | Bùi Quốc Vũ | Done
23 | About Shop | Simple | 60 | Phạm Anh Đức | Done
24 | Blog Management | Medium | 120 | Bùi Quốc Vũ | Done

## Iteration 4
THE APPLICATION DEVELOPMENT PROJECT TOPIC
ITERATION 4 BACKLOG
# | Function/Screen | Level* | LOC | In Charge | Status | Notes
26 | Error | Simple | 60 | Bùi Quốc Vũ | Done
27 | About Shope | Simple | 60 | Phạm Anh Đức | Done
28 | User Authoriation | Complex | 240 | Bùi Thái Dương | Done
29 | Dashboard [Admin] | Medium | 120 | Bùi Thái Dương | Done
30 | Chart Manager | Medium | 120 | Bùi Thái Dương | Done
31 | View User List[Admin] | Simple | 60 | Đỗ Đức Hữu | Done
32 | Add Banner | Simple | 60 | Đỗ Đức Hữu | Done
33 | Update Banner | Simple | 60 | Đỗ Đức Hữu | Doing
34 | Manager banner | Simple | 60 | Đỗ Đức Hữu | Doing
36 | View Category | Simple | 60 | Lê Thị Vân Anh | Done
36 | Add Category | Simple | 60 | Lê Thị Vân Anh | Done
37 | Update Category | Simple | 60 | Lê Thị Vân Anh | Doing
38 | Manager Feedback [Seller] | Simple | 60 | Bùi Quốc Vũ | Done
39 | Recruitment | Simple | 60 | Phạm Anh Đức | Done
40 | List Complete Order | Simple | 60 | Trần Thị Tuyết Lan | Done
41 | Add Product | Medium | 120 | Trần Thị Tuyết Lan | Done
42 | Update Product | Medium | 120 | Trần Thị Tuyết Lan | Done
43 | Product Manager | Medium | 120 | Trần Thị Tuyết Lan | Done
44 | Brand | Simple | 60 | Trần Thị Tuyết Lan | Done
45 | Edit Brand | Simple | 60 | Trần Thị Tuyết Lan | Done
46 | Add Brand | Simple | 60 | Trần Thị Tuyết Lan | Done
47 | Delivering [Shipper] | Simple | 60 | Lê Thị Vân Anh | Done
48 | Completed[Shipper] | Simple | 60 | Lê Thị Vân Anh | Done
49 | Canceled[Shipper] | Simple | 60 | Lê Thị Vân Anh | Done
50 | Dashboard[Customer] | Simple | 60 | Lê Thị Vân Anh | Done
51 | Product are waiting confirmation[Customer] | Simple | 60 | Lê Thị Vân Anh | Done
52 | View product are packaging[Customer] | Simple | 60 | Lê Thị Vân Anh | Done
53 | View product are delivering[Customer] | Simple | 60 | Lê Thị Vân Anh | Done
54 | View product are completed[Customer] | Simple | 60 | Lê Thị Vân Anh | Done
55 | View product are canceled[Customer] | Simple | 60 | Lê Thị Vân Anh | Done

## Product
THE APPLICATION DEVELOPMENT PROJECT TOPIC
# | Function/Screen | Level* | LOC | In Charge | Status | Notes
1 | Blogs List | Medium | 120 | Bùi Quốc Vũ | Done
2 | Add Blog | Simple | 60 | Bùi Quốc Vũ | Done
3 | Update Blog | Simple | 60 | Bùi Quốc Vũ | Done
4 | Management Blog [Marketing] | Medium | 120 | Bùi Quốc Vũ | Done
5 | Blog Details | Simple | 60 | Bùi Quốc Vũ | Done
6 | Notification | Medium | 120 | Bùi Quốc Vũ | Done
7 | Error | Simple | 60 | Bùi Quốc Vũ | Done
8 | Feedback | Simple | 60 | Bùi Quốc Vũ | Done
9 | Feedback Replies | Simple | 60 | Bùi Quốc Vũ | Done
10 | Manager Feedback [Seller] | Simple | 60 | Bùi Quốc Vũ | Done
11 | Order Details [Sale] | Simple | 60 | Bùi Thái Dương | Done
12 | User Authorization | Complex | 240 | Bùi Thái Dương | Done
13 | Cart Completion (Check out) | Medium | 120 | Bùi Thái Dương | Done
14 | Order Management | Simple | 60 | Bùi Thái Dương | Done
15 | Products Detail | Medium | 120 | Bùi Thái Dương | Done
16 | Products List | Medium | 120 | Bùi Thái Dương | Done
17 | Cart Detail | Medium | 120 | Bùi Thái Dương | Done
18 | Dashboard [Admin] | Medium | 120 | Bùi Thái Dương | Done
19 | Chart Manager | Medium | 120 | Bùi Thái Dương | Done
20 | Edit User Profile | Medium | 120 | Đỗ Đức Hữu | Done
21 | User Management | Medium | 120 | Đỗ Đức Hữu | Done
22 | Change Password | Simple | 60 | Đỗ Đức Hữu | Done
23 | User Profile | Simple | 60 | Đỗ Đức Hữu | Done
24 | Dashboard [Marketting] | Medium | 120 | Đỗ Đức Hữu | Done
25 | Sale Management | Simple | 60 | Đỗ Đức Hữu | Done
26 | Add Banner | Simple | 60 | Đỗ Đức Hữu | Done
27 | Update Banner | Simple | 60 | Đỗ Đức Hữu | Done
28 | Manager banner | Simple | 60 | Đỗ Đức Hữu | Done
29 | View User List [Admin] | Simple | 60 | Đỗ Đức Hữu | Done
30 | Manager banner sale | Simple | 60 | Đỗ Đức Hữu | Done
31 | Add Product | Medium | 120 | Trần Thị Tuyết Lan | Done
32 | Update Product | Medium | 120 | Trần Thị Tuyết Lan | Done
35 | Add Banner Sale | Simple | 60 | Phạm Anh Đức | Done
34 | Error Register | Simple | 60 | Phạm Anh Đức | Done
35 | User Register | Simple | 60 | Phạm Anh Đức | Done
36 | View verify code [ Register ] | Simple | 60 | Phạm Anh Đức | Done
37 | Reset Password | Medium | 120 | Phạm Anh Đức | Done
38 | My Orders (xem lịch sử order) (Tổng quát) | Simple | 60 | Phạm Anh Đức | Done
39 | About Shope | Simple | 60 | Phạm Anh Đức | Done
40 | Main Recruitment | Simple | 60 | Phạm Anh Đức | Done
41 | User Login | Simple | 60 | Lê Thị Vân Anh | Done
42 | HomePage | Medium | 120 | Lê Thị Vân Anh | Done
43 | Add Category | Simple | 60 | Lê Thị Vân Anh | Done
44 | Category Manage | Simple | 60 | Lê Thị Vân Anh | Doing
45 | Product Manager | Medium | 120 | Trần Thị Tuyết Lan | Done
46 | Brand | Simple | 60 | Trần Thị Tuyết Lan | Done
47 | Edit Brand | Simple | 60 | Trần Thị Tuyết Lan | Done
48 | Add Brand | Simple | 60 | Trần Thị Tuyết Lan | Done
49 | Delivering [Shipper] | Simple | 60 | Lê Thị Vân Anh | Done
50 | Completed[Shipper] | Simple | 60 | Lê Thị Vân Anh | Done
51 | Canceled[Shipper] | Simple | 60 | Lê Thị Vân Anh | Done
52 | Dashboard[Customer] | Simple | 60 | Lê Thị Vân Anh | Done
53 | Product are waiting confirmation[Customer] | Simple | 60 | Lê Thị Vân Anh | Done
54 | View product are packaging[Customer] | Simple | 60 | Lê Thị Vân Anh | Done
55 | View product are delivering[Customer] | Simple | 60 | Lê Thị Vân Anh | Done
56 | View product are completed[Customer] | Simple | 60 | Lê Thị Vân Anh | Done
57 | View product are canceled[Customer] | Simple | 60 | Lê Thị Vân Anh | Done